## Slide 1
Ⅰ.補助金管理の実務上の留意点
Ⅱ.補助金管理の基本姿勢
Ⅲ.補助金管理の流れ
財団資金管理小委員長
上野 貴志（伊丹ロータリークラブ）

## Slide 2
補助金管理の実務上の留意点
補助金管理の各項目における詳細はこの後順次説明
まずは過去の事例から誤った運用が散見される項目について説明

## Slide 3
補助金管理の実務上の留意点
①補助金専用口座を作成し、原則としてその口座内ですべての入出金を行う
・クラブ拠出金の入金
・地区からの補助金の入金
・補助金事業にかかった費用の支払
→領収証の入手（銀行の振込依頼書では不可）
→現金支払は基本的には避ける
いずれも、やむを得ない場合には「説明書」を作成する

## Slide 4
補助金管理の実務上の留意点
②原則として申請時に提出した見積額通りで実行、支出する
・補助金は当初の申請額に応じて配分されているので、申請通り実行され、
支払われるのが原則となる
・もちろん状況に変化に伴い、金額が変更になる場合はあり、それが完全に禁止
されているわけではないが、やむを得ない場合には「説明書」を作成する

## Slide 5
補助金管理の実務上の留意点
③申請時に計上した費用項目のみ支出が原則認められている
・申請時に計上していない費用項目の支払が基本的に禁止されている
やむを得ない場合においては「説明書」の作成し、状況を説明していただく
ことになるが、認められるとは限らない
・申請時の見積額から金額が増減する場合には、「説明書」で認められる可能性
がある程度考えられるが、申請時に計上していない費用項目の支払について
は「説明書」が作成されても、認められない可能性が高い
→申請時に計上していない費用項目についてはクラブ会計で処理し、報告書に
計上しない

## Slide 6
補助金管理の実務上の留意点
④申請時の金額よりも事業実施により発生した金額が少なくなった場合においても
必ず補助金を返金するということにはならない
→金額が少なくなったことを要因として、申請時に計上していない費用項目を
付け加えるのは認められない（厳禁）
→管理運営費は振込料を想定しており、他の費用への転用は原則認められない

## Slide 7
補助金管理の基本姿勢
①補助金の原資は、ロータリー財団に対する（マニュアルＰ１）
・年次基金寄付
・恒久基金の収益部分
ロータリアンの善意である寄付を財源としており、そういう意味ではある種
「公金」という考え方を持つことも必要で使用には一定の制限を設けている

## Slide 8
補助金管理の基本姿勢
②ロータリー財団の資金は一種の公金（マニュアルＰ８）
・運用における公正性・合理性
・客観的根拠に基づく説明責任
それゆえ補助金の取り扱いに関しては、正しい理解の下、適切な管理体制の構築が
必要です。万が一、補助金の誤用や不適切な管理が認められた場合に、制裁措置を
受けたり、弁済を求められたりすることもあります。

## Slide 9
補助金管理の基本姿勢
③各段階の管理における重要ポイント
＜補助金申請時＞
・比較見積もりの入手
・利害の対立の回避
＜補助金受領までに＞
・プロジェクト委員会の立ち上げ
・財務管理計画書の作成
・専用口座の開設

## Slide 10
補助金管理の基本姿勢
＜補助金受領後、事業実施まで＞
・標準的な会計基準による会計の維持
・資産管理システム・目録システムの作成
・銀行振り込みの徹底および領収証の受領
・補助金事業の記録写真
＜報告書提出およびその後＞
・報告書提出義務
・書類の保管
・監査
必要と思われる詳細については「補助金管理の流れ」の項目で別途説明します

## Slide 11
補助金管理の基本姿勢
④利害の対立
・ロータリー財団 地区補助金 授与と受諾の条件（マニュアルP187）
グローバル補助金 授与と受諾の条件（マニュアルP203）
ロータリー財団の補助金プログラムの高潔性を保証するため、補助金の受領や
授与に関与するすべての人は、利害の対 立を避けるような方法で行動することが
義務付けられている。
利害の対立は、ある人物が、本人、その直系家族、そのビジ ネスパートナー、本人、
その直系家族、そのビジネスパートナーが相当な金銭的利害をもつ団体、または、
本人、その直系 家族、そのビジネスパートナーが管財人、理事、役員である団体に
利する補助金または授与金について、決定を下す、ま たは決定に影響を与える立場に
いる場合に生じる。
当てはまる場合には一定の制約が課される
⇒事前に回避

## Slide 12
補助金管理の基本姿勢
・業者と関係のあるロータリアンがいる場合にはそのロータリアンがプロジェクト
委員会に入らないようにする
・業者にロータリー関係者がいる場合には、申請時にあらかじめその旨を開示し、
選定のプロセスやプロジェクト委員会に入っていない旨の説明

## Slide 13
補助金管理の流れ
①プロジェクト委員会の立ち上げ(マニュアルＰ８）
・クラブ役員は、クラブの参加資格の認定および補助金の適切な使用について
主要な責任を有する。その責任を果たすために、プロジェクト委員会を立ち上げ、
責任を明確にし、補助金事業を実施する。
・プロジェクト委員会は最低限
プロジェクト責任者１名
口座署名人２名（うち１名が口座名義人）
で組織化することが必要
上記以外に、法令順守確認担当者、口座引継者２名もあらかじめ指名しておく
次葉組織図参照

## Slide 14
補助金管理の流れ
プロジェクト委員会の立ち上げ

## Slide 15
補助金管理の流れ
②専用口座および口座署名人の届出
(マニュアルＰ８）
・補助金資金を受け取るには、ロータリー財団の補助金資金の受領と支払のみを
目的とする専用の口座をクラブが設けなければなりません
その口座は普通預金または無利息預金とします。日本の銀行手続き上、口座
署名人は１名となっているので、あえて２名の連名とする必要はありません

## Slide 16
補助金管理の流れ
(マニュアルＰ１５３ Ａ２－２補助金専用口座名）
・口座名は「○○ロータリークラブ地区補助金」など、補助金専用口座であることが
わかるようにしてください
・口座の変更等がありましたら速やかにロータリー財団委員会（ガバナー事務所）
までご連絡ください

## Slide 17
補助金管理の流れ
(マニュアルＰ１５５ Ａ２－７受取利息の処理）
・補助金事業費＞地区補助金となっておれば、預金利息はクラブ負担金から生じた
資金に対するものと考える。よって、専用口座から預金利息を引き出してクラブ
会計口座に入金してください
(マニュアルＰ１５５ Ａ２－９事業終了後の通帳）
・補助金小委員会の事業報告承認までは解約しないでください
・次回の地区補助金専用口座として使用するために継続していただいてもかまい
せん
その場合には次回の補助金が入金されるまでに、通帳記入等で確認して残高を
ゼロにしてください

## Slide 18
補助金管理の流れ
③月次管理（マニュアルＰ１３０ Ⅲ－２.補助金管理の具体例）
・標準的な会計基準による会計の維持
すべての領収証と補助金資金の支払記録を含め、標準的な会計基準に則って
会計を維持することが求められます
通帳の入出金、残高の管理
総勘定元帳の作成、管理
毎月の試算表の作成
固定資産管理台帳の作成
これらの書類について毎月プロジェクト責任者、口座署名人２名による確認を
お願いします
クラブ使用の会計ソフトがあれば、それを利用しクラブ事務局の方に記帳を
していただくことをお勧めします

## Slide 19
補助金管理の流れ
④支払指示
（マニュアルＰ１５３ Ａ２－３ 支払指示書）
・口座署名人２名の指示監督の下、クラブ事務局が実際に銀行などに行って振込
支払をしてもかまいません
ただし、ロータリアンの口座署名人２名による指示・管理が確認できるように以下
のような「支払指示書」などを作成して書類で残してください

## Slide 20
補助金管理の流れ

## Slide 21
補助金管理の流れ
⑤振込通知書
（マニュアルＰ１５４ Ａ２－４振込通知書・領収証）
・支払った後の銀行の振込控えは口座署名人２名が承認印を押し、請求書や指示
書とセットして保管してください
下記のようなゴム印を作ると便利だと思います

## Slide 22
補助金管理の流れ
⑥領収証
（マニュアルＰ１５３ Ａ２－４振込通知書・領収証）
・銀行振込や口座振替であっても領収証をもらってください
地区とクラブが取り交わす「クラブの参加資格認定：覚書（MOU）」では、「すべて
の領収証と補助金支払の記録を含め、標準的な会計基準に則って会計を維持
する」となっています

## Slide 23
補助金管理の流れ
⑦報告書提出
(マニュアルＰ９）
・プロジェクト終了後１カ月以内に補助金小委員会（ガバナー事務所）宛に最終
報告書を提出することになっています
（提出書類）
最終報告書
プロジェクト実施記録写真（４枚程度）
解約前の通帳のコピー
書類の保管チェックリスト（マニュアルＰ１６９）
補助金管理チェックリスト（マニュアルＰ１７０）

## Slide 24
補助金管理の流れ
（マニュアルＰ１６６ Ａ５－１０予算項目の変更）
原則として予算申請したとおりに支出していただきます
もし、当初事業計画や予算と著しく異なる場合には、補助金小委員会に相談の上
事業計画を再度申請していただくことになります
一定の条件を満たす場合には、あらかじめ補助金小委員会に連絡いただき、説明
書を添付していただけましたら、認めてもかまわないと判断する場合があります
（条件）
・必然性
・事業の本質にかかわる
・合議制
・単価変更±10％以内、数量の変更±10％以内

## Slide 25
補助金管理の流れ
（マニュアルＰ１６６ Ａ５－１１予算項目の追加）
原則として、予算申請したとおりに支出してください
当初予算にない項目の追加は、振込料以外認められません（管理運営費）
どうしても追加項目が必要であると判断されるのであれば、補助金小委員会に
ご相談の上、事業計画・予算の再申請をお願いすることになる場合もあります

## Slide 26
補助金管理の流れ
（マニュアルＰ１６６ Ａ５－１２予算が余った場合）
当地区の地区補助金は「予算総額の50％以下」とされています
従いまして、予算が余った場合に、予算総額の50％になる様の返金していただく
のが原則です
しかしながら、返金処理の煩雑さや補助金会計の簡便性を考慮し、以下のとおり
とします
・総予算の20％以内の残金
クラブ負担を減らす
・総予算の２０%超の残金
残金発生の合理性を判断の上、返金の有無を判断
・クラブ負担がゼロ円になるような残金
原則内部監査を実施の上、合理性を判断し、返金の有無を判断

## Slide 27
補助金管理の流れ
ただし、いずれの場合であっても、クラブ本会計に返金する前に通帳にその残高
を残した状態で財団資金管理小委員会の事前チェックを受けてください
そのチェック後、合理性等問題がなければ残金をクラブ会計へ返金して、通帳
残高をゼロ円にして再度通帳コピーをお送りください

## Slide 28
補助金管理の流れ
⑧書類の保管（マニュアルＰ９）
・帳簿および関係証憑を５年間保存(グローバル補助金、奨学金は１０年間）する
ことが義務化されている
原本、コピー、電子媒体の３つの方法で保管
（マニュアルＰ１６１ Ａ４－１具体的保管方法）
原本⇒事務局
コピー⇒事務局以外（たとえば、プロジェクト責任者または口座署名人が保管）
電子媒体⇒パソコンハードディスク、USB、クラウドなどに保管して、パソコンの
ネットワークで閲覧できるようにし、情報の共有化を図る

## Slide 29
補助金管理の流れ
（マニュアルＰ１６２ Ａ４－３保管すべき書類）
以下の３つに分類して保管
・「クラブの覚書（MOU）」と参加資格
・地区補助金
・グローバル補助金
それぞれマニュアルＰ１６９ページ「書類の保管チェックリスト」に従ってファイルして
ください

## Slide 30
補助金管理の流れ
⑨監査（マニュアルＰ９）
・プロジェクト３年以内にロータリー財団から派遣される監査人による会計監査が
実施される場合があります
・当地区の監査委員会、財団資金管理小委員会による監査が実施される場合が
あります
その場合には監査への協力が義務付けられていますので、原本資料などの
速やかな提示をお願いします

## Slide 31
補助金管理の流れ
「補助金申請・補助金管理マニュアル（２０２２）」Ｐ１５２ Ⅳ－２．補助金管理Ｑ＆Ａに
FAQ方式で処理方法が記載されいますので、ご参照ください
特にＰ１５６からの「３．財務管理に関する要件」はご一読をお勧めします
なおマニュアルＰ１４２には本日説明した内容を含め、補助金管理のにおいて注意
すべき事項をまとめた「地区補助金事務ポイント」を、またＰ１４４には金額等の変更、
事業の中止等があった場合の「説明書（事業中止報告書）書式サンプル」を記載して
おりますので、ご参照ください

## Slide 32
ご清聴ありがとうございました